## Arkusz1
| 6+ (4 os.) |  | 8+ (4 os.) |  | 10+ (4 os.) |  | 12+ (4 os.) |  | Koordynator: | Piotr S. ??/ Lukasz L.
Rano | robogames, przerywniki | Tomek, Dawid. | sphero | Piotrek S. ?? Piorek K. Marcin | scratch | Krzysiu, Zuza | LEGO (+ zabezpieczenie LeOS) | Lukasz G. Jacek
Popołudniu | sphero, przerywniki | Tomek, Lukasz G. | scratch, przerywniki | Krzysiu, Zuza | LEGO | Piotrek K, Dawid, Lukasz L. ?? | arduino | Jacek, Marcin

## Arkusz2
Co | Kto | Uwagi | Status
zakupy pod lutowanie: | Marcin M.
zakupy catering: | Lukasz L. | + picie do obiadu osobno, zamowic dzien wczesniej (na 12:30)
sphero: | Piotrek K | dodatkowe załatwione (będą 2)
robogames: | Tomek
gadżety/upominki | Piotrek S./Zuza | budżet na koszulki? Pendrive'y sa (4 II). Notatniki ok., torebki (?)
przygotowanie sal (piątek): | wszyscy
kompy: | wszyscy | 4: Zuza, Tomek L, Lukasz L, Dawid?
soft: | Marcin M. | jeszcze nie ta edycja
iPady: | community (1 szt.), Piotrek K | Piotr S. pisze do comm.
tablety: | community (1 szt.) + Lukasz L.
LEGO: | Dawid + LuLa (demo)
arduino: | Jacek | kupione! MaMo pomoże przy foliach
zadnia na pendrive'y: | Krzysiu | Lukasz L: w repo folder (wrzucić zadania do środy 4II)
etykietki: | Lukasz L. | dzień wcześniej!! ;-)
sale bookowanie (PLUMy -> Piotr S.)/rzutniki/podzial sal | Lukasz L. | PLUM 1+2, PLUM3 (zglosic Dorocie < Piotr S.)
dyplomy: | Piotr S. | dzień wcześniej!! ;-)
baterie / ladowarka: | Lukasz L. | baterie sa, ladowarka - ciezko (zakup raczej)
zgloszenie event'u: | Lukasz L. | Ochrona/Magda
pizza: | Koordynator | proste menu, dzień wcześniej!! ;-)
przygotowanie demo: | wszyscy
zebrać materiał: | Koordynator | zdjęcia, montaż, klip